## Техника
Договор 4700134228 · техника
Основа: исходный график ×2; распределение по месячному объёму КСГ после сдвига на 5 месяцев
План, без факта. Источник: data/sources/equipment.xlsx; КСГ: derived-4700134228/sources/ksg.xlsx
Ключ | Фильтр | Подрядчик | Установка | Титул | Категория | KQ | Дисциплина | Работа | Персонал | ИТОГО | Всего дней/машин | time axis 2025-12-01 12:00 to 2027-11-30 12:00
Новый подрядчик |  | Подрядчик 2 · расчётный сценарий
equipmentHours | [9 empty] | Итого: | 20052 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 1.8792 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.4638 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 3.0369 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 3.7397 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 2.5682 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 0.84897 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 7.4289 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.9598 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 23.3535 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 59.9311 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 128.9852 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 98.3057 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 91.5654 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 85.0945 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 47.0576 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 21.9952 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 26.2158 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 20.9948 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 3.7744 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069 | 0.23069

## План по месяцам
Договор 4700134228 · план техники
Итог исходного графика ×2; по месяцам пропорционально физическим объёмам КСГ
Месяц | Объём КСГ, ед. | Техника, среднее число | Модельные маш.-ч (×260)
2025-12-01 12:00 | 4817.88 | 1.8792 | 488.6034
2026-01-01 12:00 | 8880.16 | 3.4638 | 900.5779
2026-02-01 12:00 | 7032.24 | 3.0369 | 789.5831
2026-03-01 12:00 | 10582.28 | 4.1277 | 1073.1977
2026-04-01 12:00 | 9278.36 | 3.7397 | 972.3265
2026-05-01 12:00 | 4727.8 | 1.8441 | 479.4679
2026-06-01 12:00 | 6371.72 | 2.5682 | 667.7249
2026-07-01 12:00 | 2176.54 | 0.84897 | 220.7329
2026-08-01 12:00 | 7165.5 | 2.7949 | 726.6863
2026-09-01 12:00 | 6542.16 | 2.6369 | 685.5862
2026-10-01 12:00 | 19045.68 | 7.4289 | 1931.51
2026-11-01 12:00 | 59445.1 | 23.9598 | 6229.5543
2026-12-01 12:00 | 59872.16 | 23.3535 | 6071.9111
2027-01-01 12:00 | 153647.265 | 59.9311 | 15582.0757
2027-02-01 12:00 | 298682.0267 | 128.9852 | 33536.1519
2027-03-01 12:00 | 252029.7333 | 98.3057 | 25559.4942
2027-04-01 12:00 | 227176.685 | 91.5654 | 23807.0001
2027-05-01 12:00 | 218159.655 | 85.0945 | 22124.5738
2027-06-01 12:00 | 116751.5 | 47.0576 | 12234.9834
2027-07-01 12:00 | 56389.76 | 21.9952 | 5718.7449
2027-08-01 12:00 | 67210.24 | 26.2158 | 6816.0995
2027-09-01 12:00 | 52088.7 | 20.9948 | 5458.6398
2027-10-01 12:00 | 9676.56 | 3.7744 | 981.3444
2027-11-01 12:00 | 572.34 | 0.23069 | 59.9784
Итого исходных единиц ×2 | 1658322.045 | 20052 | 217230